ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2011 г.										№ 77-2

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года»

В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 2002г.          № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года» (Приложение 1).

- Предложить территориальным избирательным комиссиям Ростовской области, согласовать комплексы мероприятий территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва с Комплексом мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года на секретаря Избирательной комиссии Ростовской области Н.Ж. Романенко.

Председатель комиссии 							С.В. Юсов

Секретарь комиссии 								Н.Ж. Романенко

### ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Избирательной комиссии

Ростовской области

от 11 июля 2011 г. № 77-2

Комплекс мероприятий

# Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | В соответствии с календарным планом | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в соответствующие территориальные избирательные комиссии | Весь период | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, юридический отдел |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальных и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | В сроки установленные законом | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, юридический отдел, контрольно-ревизионная служба |
| 1.4 | Реализация плана взаимодействия Избирательной комиссии Ростовской области с региональными общественными организациями инвалидов на 2009-2011 гг. | Весь период | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |

| 1.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ростовской области территориальных избирательных комиссий Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, организационно-территориальный отдел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ростовской области территориальных избирательных комиссий Ростовской области по практике ведения информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 1.7 | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации | Весь период | С.В. Юсов |
| 1.8 | Проведение семинара-совещания с руководством высших и средне-специальных учебных заведений по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Сентябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений Избирательной комиссии Ростовской области |
| 1.9 | Проведение семинара-совещания с руководящим составом штаба и управлений Южного военного округа по вопросу обеспечения избирательных прав военнослужащих в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений Избирательной комиссии Ростовской области |
| 1.10 | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений Избирательной комиссии Ростовской области |
| 1.11 | Проведение заседания рабочей группы Избирательной комиссии Ростовской области по взаимодействию с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел Избирательной комиссии Ростовской области |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Ростовской области в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Весь период | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений |
| 2.2 | Выезд работников структурных подразделений Избирательной комиссии Ростовской области в территориальные избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Весь период | Н.Ж. Романенко, члены Избирательной комиссии Ростовской области, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.3 | Выезд работников организационно-территориального отдела в муниципальные образования Ростовской области в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательных участков, которые будут образованы для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Июль-август 2011 г. | Н.Ж. Романенко, В.В. Серебренников, организационно-территориальный отдел Избирательной комиссии Ростовской области |
| 2.4 | Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Август 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 2.5 | Обеспечение территориальных избирательных комиссий печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года (по плану издания печатной продукции). | Сентябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 2.6 | Обеспечение территориальных избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Ноябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 2.7 | Контроль за соблюдением территориальными избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. | Август-декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 2.8 | Выезд работников организационно-территориального отдела в муниципальные образования Ростовской области для проверки работы двух территориальных избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 2.9 | Разработка схемы связи с территориальными избирательными комиссиями в день голосования 4 декабря 2011 года. | Ноябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 2.10 | Областное совещание с главами местных администраций, руководителями территориальных и участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами по вопросам готовности к проведению выборов 4 декабря 2011 года. | Ноябрь 2011 г. | С.В. Юсов, Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |
| 2.11 | Передача территориальным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Ноябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 2.12 | Прием информации о ходе голосования из территориальных избирательных комиссий 4 декабря 2011 года. | 4 декабря 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно- территориальный отдел |
| 2.13 | Разработка «Порядка взаимодействия контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ростовской области с территориальными избирательными комиссиями Ростовской области по контролю за порядком проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» | Август 2011 г. | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.14 | Подготовка и направление писем с информацией о назначении выборов, с целью создания рабочих групп и выделение специалистов в состав КРС при ИКРО в Юго-Западный банк Сбербанка России, ГУВД по РО, Управление Федеральной службы безопасности по РО, Управление Федеральной налоговой службы по РО, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО | Август 2011 г. | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.15 | Разработка должностных обязанностей членов КРС при ИКРО на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Сентябрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |

| 2.16 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Ростовской области в сети Интернет объявления для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг политическим партиям в период подготовки и проведения выборов | #### В день назначения выборов | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Подготовка и проведение семинара для представителей средств массовой информации, освещающих выборы | Сентябрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.18 | Сбор и анализ уведомлений о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь, политическим партиям сведений о размерах и иных условиях их оплаты, а также сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению агитационных печатных материалов организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. | С момента опубликования решения о назначении выборов в течение 30 дней | М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.19 | Проведение семинара для представителей региональных отделений политических партий, создавших избирательные фонды. | Октябрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.20 | Организация контроля за выполнением правил проведения агитации политическими партиями, иными участниками избирательного процесса | Сентябрь-декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.21 | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, представленных в Избирательную комиссию Ростовской области региональными отделениями политических партий на предмет их соответствия законодательству о выборах, подготовка заключений. | Сентябрь- декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.22 | Ввод в программу «Чистый Дон» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ИКРО региональными отделениями политических партий | Сентябрь- 1.2 декабря | М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.23 | Еженедельный прием и анализ информации, поступающей из территориальных избирательных комиссий, о ходе предвыборной агитации, проводимой участниками избирательного процесса в период выборной кампании | Сентябрь-декабрь 2011 | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.24 | Проведение рабочих встреч членов КРС при ИКРО и ГУВД по РО с целью обмена оперативной информации, связанной с проведением агитационной деятельности участников избирательного процесса в период выборов | Сентябрь- декабрь 2011г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.25 | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушениями избирательного законодательства, зафиксированными в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Сентябрь-декабрь 2011 | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.26 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Ростовской области в сети Интернет объявления для руководителей организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий о необходимости предоставления в ИКРО сведений учета и объемов стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в период выборной кампании | #### За неделю до дня голосования | ##### М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.27 | Организации контроля поступления и расходования денежных средств избирательных фондов региональных отделений, создавших избирательные фонды на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | #### Сентябрь-декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, ##### контрольно-ревизионный отдел |
| 2.28 | Передача данных для официального опубликования в СМИ сведений об общей сумме средств, поступающих в избирательные фонды региональных отделений политических партий и израсходованные из них на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (один раз в две недели) | Сентябрь-декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.29 | Размещение на сайте ИКРО на Интернет-портале ЦИК РФ сведений об общей сумме средств, поступающих в избирательные фонды региональных отделений политических партий и израсходованные из них на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. | Сентябрь-декабрь (не позднее чем через сутки после их представления в СМИ) | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.30 | Организации контроля за порядком участия СМИ в информационном обеспечении выборов | Сентябрь-декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.31 | Прием и анализ от СМИ сводных сведений об объемах и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных в период выборов услуги политическим партиям и их региональным отделениям | 5-15 декабря 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.32 | Проверка сведений, указанных юридическими и физическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований региональными отделениями политических партий на специальный избирательный счет | Сентябрь- декабрь 2011 г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.33 | Осуществление контроля за возвратом остатков денежных средств со специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий жертвователям | Декабрь 2011 г. | М.Д.Розин контрольно-ревизионный отдел |
| 2.34 | Проверка целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов территориальным и участковым избирательным комиссиям | Декабрь 2011г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 2.35 | Проведение регламентных работ по подготовке комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года №179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», руководствуясь соответствующим Регламентом обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В сроки, установленные Регламентом | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.36 | Обеспечение размещения и утверждения данных на сайтах Избирательной комиссии Ростовской области в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 № 12/130-6 и Регламентом информационного наполнения сайта Избирательной комиссии Ростовской области в Интернет-портале ЦИК России | В сроки, установленные Регламентом | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.37 | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе: организация доставки комплексов в соответствующие избирательные комиссии, контроль за выделением помещений для организации складов хранения КОИБ, проведение пресс-конференций с демонстрацией работы КОИБ, размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах, изготовление тиража плакатов с правилами голосования с использованием КОИБ; методическое обеспечение; подготовка избирательных бюллетеней и печатей УИК, обучение членов ТИК, УИК; подготовка исходных данных для КОИБ, организационно-техническая поддержка обеспечения функционирования КОИБ, в том числе в день голосования; контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к местам хранения | ### В соответствии с планом-графиком проведения работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва комплексов обработки избирательных бюллетеней | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.38 | Контроль за поставкой и развертыванием на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области новых технических и программных средств | Июль - август 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.39 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» | Весь период | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.40 | Проведение подготовительных мероприятий по организации 4 декабря 2011 года онлайн-трансляции в сети Интернет хода голосования и процедуры подсчета голосов избирателей на избирательных участках. Обеспечение онлайн-трансляции | Октябрь – декабрь 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.41 | Подготовка картографических и табличных шаблонов для отображения информации о предварительных результатах выборов 4 декабря 2011 года | Ноябрь 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.42 | Участие в мероприятиях рабочих групп Комиссии по изучению практики работы территориальных и участковых избирательных комиссий, системных администраторов ТКСА ГАС «Выборы» в период подготовки к выборам | В соотв. с планом работы Комиссии | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.43 | Обработка данных о ходе, предварительных итогах голосования 4 декабря 2011 года | 4 и 5 декабря 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.44 | Администрирование информационно-поисковой системы «Чистый Дон» | Июль - декабрь 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.45 | Актуализация информационно-поисковой системы «Ваш депутат» | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.46 | Актуализация информационно-поисковой системы «Персональный контроль» | Ноябрь – декабрь 2011 г. | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.47 | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих по электронной почте ГАС «Выборы», их пересылка на другие ТКСА Ростовской области. Подготовка и передача в ФЦИ при ЦИК России обобщенных сведений о гражданах в соответствии с регламентом ЦИК России | Весь период | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.48 | Включение в базу «Право» постановлений Избирательной комиссии Ростовской области, размещение НПА на сайте Комиссии | Весь период | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.49 | Проведение регламентных работ по подготовке комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года №179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», руководствуясь соответствующим Регламентом обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В сроки, установленные Регламентом | Н.Г. Дюбо, информационное управление |
| 2.50 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов Избирательной комиссии Ростовской области | Весь период | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |
| 2.51 | Контроль за соблюдением ТИК законодательства о закупках бюллетеней, печатной продукции, технологического оборудования | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 2.52 | Осуществление контроля за соблюдением утвержденных нормативов технологического оборудования | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 2.53 | Подготовка и проведение семинара с инспекторами территориальных избирательных комиссий | Сентябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители подразделений |
| 2.54 | Подготовка и проведение семинара с председателями территориальных избирательных комиссий | Октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители подразделений |
| 2.55 | Организация и проведение стажировок председателей ТИК и инспекторов организационно-территориального отдела | По отдельному графику | И.И. Балдук |
| 2.56 | Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва кадров на базе учебного центра | Сентябрь-октябрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, М.Э. Джелаухов, И.И. Балдук |
| 2.57 | О работе ТИК Песчанокопского района по обучению организаторов выборов и резерва кадров | Август 2011 г. | Н.Ж. Романенко, И.И. Балдук |
| ## Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка медиа-плана сопровождения и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а также примерного перечня новостей для размещения на сайтах ИКРО | Сентябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.2 | Подготовка информационных сюжетов, радиороликов, синхронов для ТВ о ходе и результатах выборов | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.3 | Периодический мониторинг СМИ | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов о ходе избирательной кампании | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.5 | Подготовка брифингов Председателя Избирательной комиссии Ростовской области о ходе избирательной кампании и результатах голосования | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.6 | Подготовка публикаций в печатных и электронных СМИ | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.7 | Подготовка подходов к прессе Председателя Избирательной комиссии Ростовской области | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.8 | Запись на ТВ и радио обращений Председателя Избирательной комиссии Ростовской области для сайтов и трансляции на избирательных участках | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.9 | Информационное наполнение сайтов ikro.ru, realpravo.ru, блога Председателя, Твиттера Председателя. | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.10 | Подготовка материалов по освещению единого дня голосования и отправка их в ЦИК России | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.11 | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Ростовской области | Весь период | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.12 | Проведение обучающего семинара со средствами массовой информации | Сентябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.13 | Организация работы «горячей информационной линии» для избирателей | Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.14 | Организация и проведение обучающего семинара со средствами массовой информации | Сентябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.15 | Организация и проведение районных этапов молодежного форума «Решаем мы!» | Сентябрь-октябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.16 | Проведение серии встреч с «ветеранами голосования» на районном уровне | Октябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.17 | Открытие стационарной выставки «Демократические традиции на Дону» | ###### Октябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.18 | Организация и проведение социологического исследования по выявлению структуры и динамики активности избирателей области | ###### Октябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.19 | Изготовление и трансляция на радиостанциях области радиороликов, информирующих избирателей о выборах | ###### Октябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.20 | Изготовление и трансляция на видеоэкранах области видеороликов, информирующих избирателей о выборах | Октябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.21 | Изготовление и трансляция телероликов по избирательной тематике | Октябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.22 | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей области | ###### Октябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.23 | Проведение просветительской акции по сбору наказов от избирателей в 15 районах с низкой явкой | ###### Октябрь-ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.24 | Проведение серии зональных встреч с «ветеранами голосования» | ###### Ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.25 | Проведение областного конкурса-фестиваля творческих коллективов, разрабатывающих и внедряющих новые формы правового просвещения избирателей | ###### Ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.26 | Организация и проведение ток-шоу «Если ты гражданин» | ###### Ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.27 | Подведение итогов областного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» | ###### Ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.28 | Организация и проведение областного молодежного форума «Решаем мы!» | ###### Ноябрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.29 | Создание информационных центров по выборам Президента Российской Федерации | ###### Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.30 | Проведение радиовикторины «Знаешь ли свои права» | ###### Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и МТО |
| 3.31 | Организация работы «горячей информационной линии» для избирателей | Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.32 | Организация и проведение открытых уроков, посвященных выборам депутатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Ноябрь-декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| 3.33 | Проведение итогов Вседонского конкурса журналистов «Демократия и выборы» | Декабрь 2011 г. | А.Ф. Городецкий, отдел общественных коммуникаций и материально-технического обеспечения |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | 4-5 декабря 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел, информационное управление |
| 4.2 | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 4 декабря 2011 года | Декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |
| 4.3 | Пресс-конференция Председателя Избирательной комиссии Ростовской области по итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | 5 декабря 2011г. | С.В. Юсов |
| 4.4 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ростовской области вопроса о результатах голосования на частях территории Ростовской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 4.5 | Подготовка информации на заседание Избирательной комиссии Ростовской области о результатах использования избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных удостоверений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, организационно-территориальный отдел |
| 4.6 | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Ростовской области вопроса о работе территориальных избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года | Декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, юридический отдел |
| 4.7 | Осуществление контроля за возвратом остатков денежных средств со специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий жертвователям | Декабрь 2011г. | М.Д.Розин контрольно-ревизионный отдел |
| 4.8 | Проверка целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов территориальным и участковым избирательным комиссиям | Декабрь 2011г. | М.Д. Розин, контрольно-ревизионный отдел |
| 4.9 | Консультации председателей территориальных избирательных комиссий, бухгалтеров территориальных избирательных комиссий по расходованию средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Сентябрь-декабрь 2011 г. | Е.Б.Голикова, финансовый отдел |
| 4.10 | Контроль за правильностью составления, организация и прем финансовых отчетов о фактическом расходовании денежных средств, выделенных территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. | Декабрь 2011 г. | Е.Б.Голикова, финансовый отдел |
| 4.11 | Контроль за исполнением сметы расходов Избирательной комиссии Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Декабрь 2011 г. | Е.Б.Голикова, финансовый отдел |
| 4.12 | Представление в ЦИК России финансового отчета о расходовании средств федерального бюджета, выделенного на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Январь 2012 г. | Е.Б.Голикова, финансовый отдел |
| 4.13 | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности территориальных избирательных комиссий и определения объема необходимой информации, введенной в базу данных ГАС «Выборы» | До 1 мая 2011 г. | А.Ф. Городецкий, Н.Ж. Романенко, информационное управление |
| 4.14 | Подготовка материалов к изданию сборника электоральной статистики по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Декабрь 2011 г. | Н.Ж. Романенко, руководители структурных подразделений |